## Capa
Campo | Conteúdo
Documento | Anexo I — Plano Orçamentário-Financeiro CISTeC v5.0
Versão | 5.0 — Executiva consolidada com SmartShoot
Data-base | Junho de 2026
Proponente | Associação Ética Brasileira — AEB
CNPJ | 09.350.354/0001-30
OSCIP MJ nº | 08071.000126/2008-18
Coordenador Geral | Dr. Jefferson Francisco Ramos Poli — OAB/DF 64.747
Responsável Técnico Segurança | Cel. Leonardo Sant'Anna
Responsável Técnico Construção | Eng. Leonardo Costa
Teto protocolar (Cenário A) | 4900000000
Duração | 48 meses (julho/2026 a junho/2030)
Núcleo Permanente | 50 integrantes funcionais; 51 posições remuneradas por apoio técnico CSO
Núcleos Federativos | 28 (27 UFs + DF)
Economicidade federativa declarada | 676000000

## Indice_Abas_Recomposto
Anexo I — Plano Orçamentário-Financeiro CISTeC v5.0 recomposto com abas descritivas
Critério de prevalência | As abas originais da v5.0 constituem o núcleo vigente de cálculo. As abas importadas da memória técnica consolidada corrigida foram incorporadas como memória descritiva, rastreabilidade, fontes, equivalências, organograma, critérios e suporte analítico, sem substituir os valores finais harmonizados.
Grupo | Aba | Origem | Função no arquivo recomposto | Prevalência | Observação
Núcleo vigente v5.0 | Capa | Planilha v5.0 final entregue | Identificação do Anexo I, versão, escopo e parâmetros gerais. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Analise_Ajustes_v5_0 | Planilha v5.0 final entregue | Síntese dos ajustes finais de v5.0 e racional de harmonização. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Resumo_Integrado_v5_0 | Planilha v5.0 final entregue | Resumo executivo dos componentes finais, percentuais e teto protocolar. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Cenarios_Harmonizados | Planilha v5.0 final entregue | Cenários A, A+, B e C harmonizados, inclusive manutenção e contingência. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Eixo_I_Implantacao | Planilha v5.0 final entregue | Implantação física, equipamentos, tipologias e regularização fundiária. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Eixo_II_Manutencao | Planilha v5.0 final entregue | Operação, manutenção, ramp-up e cofinanciamento federativo/municipal. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Eixo_III_Capacitacao_v5_0 | Planilha v5.0 final entregue | Capacitação federativa revisada, núcleos, instrutores, plataforma e logística. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Nucleo_Permanente_50_Pessoas | Planilha v5.0 final entregue | Núcleo Permanente Nacional, cargos, salários, encargos e estrutura funcional. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Tecnologia_v5_0 | Planilha v5.0 final entregue | Tecnologia, transparência, API, portal, evidências, LGPD e conectividade. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Cronograma_Fisico_Financeiro | Planilha v5.0 final entregue | Distribuição físico-financeira por fase e desembolso. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Validacao_Aritmetica | Planilha v5.0 final entregue | Conferências aritméticas do teto, cenários, manutenção e rubricas sensíveis. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Rastreabilidade_Fontes_v5_0 | Planilha v5.0 final entregue | Fontes, critérios e trilhas de auditoria da v5.0. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Conciliacao_Cargos_CBO | Planilha v5.0 final entregue | Matriz final de cargos, siglas, CBO e equivalências de nomenclatura. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Núcleo vigente v5.0 | Glossario_Siglas_v5_0 | Planilha v5.0 final entregue | Glossário final de siglas e nomenclaturas do projeto. | Prevalece | Manter como referência principal em caso de divergência com abas históricas/descritivas.
Aba descritiva incorporada | Capa_e_criterios | Memória técnica consolidada corrigida | Critérios de estruturação do Anexo I integrado anterior. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Equivalencias_CBO_Projeto | Memória técnica consolidada corrigida | Tabela ampliada de equivalências entre cargos do projeto, CBO, categoria, salário e justificativa. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Glossario_Siglas_Nomenclaturas | Memória técnica consolidada corrigida | Glossário anterior de siglas, leitura funcional corrigida, bloco do organograma e observações. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Referencias_Salariais_CBO | Memória técnica consolidada corrigida | Referências metodológicas salariais e fontes usadas para validação de cargos. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Custeio_Espaco_Brasilia_DF | Memória técnica consolidada corrigida | Memória descritiva da sede Brasília/DF e sua absorção no Núcleo Permanente. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Validacao_Nomenclaturas | Memória técnica consolidada corrigida | Checagens de nomenclatura, totais funcionais, posições remuneradas e validação das siglas. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Resumo_Integrado | Memória técnica consolidada corrigida | Resumo integrado anterior, útil para rastrear alterações até a v5.0. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Conciliacao_Rubricas | Memória técnica consolidada corrigida | Conciliação ampliada das rubricas e decisões de integração. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Cenarios_Integrados | Memória técnica consolidada corrigida | Cenários integrados anteriores para comparação histórica. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Eixo_I_Obras_Terrenos | Memória técnica consolidada corrigida | Detalhamento anterior de obras, terrenos, tipologias e premissas de implantação. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Eixo_II_Manut_Cofin | Memória técnica consolidada corrigida | Memória anterior de manutenção, ramp-up e cofinanciamento. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Nucleo_Governanca_Revisado | Memória técnica consolidada corrigida | Matriz ampla de governança, cargos, quantidades, salários, ajuda de custo e justificativas. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Eixo_III_Capacitacao_v5.0 | Memória técnica consolidada corrigida | Detalhamento de capacitação federativa da memória técnica consolidada integrada. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Tecnologia_Transparencia_v5.0 | Memória técnica consolidada corrigida | Plano descritivo de tecnologia, transparência, API, conectividade e evidências. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Cronograma_Financeiro_v5.0 | Memória técnica consolidada corrigida | Cronograma financeiro anterior por fase, período e composição dominante. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Rastreabilidade_Auditoria | Memória técnica consolidada corrigida | Rastreabilidade de fontes, critérios, decisões e providências de auditoria. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Fonte_Resumo_Inicial | Memória técnica consolidada corrigida | Fonte histórica do resumo inicial auditado. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Fonte_Cenarios_Inicial | Memória técnica consolidada corrigida | Fonte histórica dos cenários iniciais. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Fonte_Nucleo_Inicial | Memória técnica consolidada corrigida | Fonte histórica do Núcleo Permanente antes das revisões de nomenclatura. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Fonte_Achados_Inicial | Memória técnica consolidada corrigida | Achados iniciais e correções aplicadas. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Fonte_Resumo v5.0 | Memória técnica consolidada corrigida | Fonte histórica do resumo v5.0. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Fonte_Treinamento_v5.0 | Memória técnica consolidada corrigida | Fonte histórica do treinamento v5.0. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Fonte_Cofinanc_v5.0 | Memória técnica consolidada corrigida | Fonte histórica do cofinanciamento por cessão funcional. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.
Aba descritiva incorporada | Validacao | Memória técnica consolidada corrigida | Validação anterior, preservada como trilha de conferência. | Suporte / não prevalece | Usar como memória, rastreabilidade e detalhamento; os valores finais permanecem nas abas v5.0.

## Validacao_Recomposta
Validação da recomposição — Anexo I CISTeC v5.0 com abas descritivas
Critério | Resultado | Valor/quantidade | Status | Observação
Abas originais v5.0 preservadas | TRUE | 14 | OK | As abas da planilha entregue permanecem no núcleo inicial.
Abas importadas da memória técnica consolidada corrigida | TRUE | 24 | OK | Todas as abas anteriores foram incorporadas como suporte descritivo.
Total de abas da planilha recomposta | TRUE | 40 | OK | 14 finais + 24 importadas + 2 controle.
Teto protocolar preservado | TRUE | R$ 4.900.000.000,00 | OK | Valor de referência mantido na v5.0 final.
Cenário B harmonizado preservado | TRUE | R$ 5.772.287.640,00 | OK | Cenário tecnicamente recomendado preservado.
Cenário C harmonizado preservado | TRUE | R$ 6.071.537.640,00 | OK | Hipótese de aquisição fundiária ampliada preservada.
Eixo III capacitação v5.0 preservado | TRUE | R$ 320.000.000,00 | OK | Capacitação federativa revisada mantida.
Núcleo Permanente preservado | TRUE | R$ 107.000.000,00 | OK | Inclui 50 integrantes funcionais, 51 posições remuneradas e sede Brasília/DF absorvida.
Tecnologia e transparência preservadas | TRUE | R$ 38.000.000,00 | OK | Portal, API, LGPD, evidências e conectividade mantidos.
Critério de prevalência documentado | TRUE | Indice_Abas_Recomposto | OK | A aba de índice registra que a v5.0 prevalece sobre abas históricas/descritivas.

## Analise_Ajustes_v5_0
Item | Ajuste v5.0 | Efeito no Plano | Efeito no Excel | Impacto financeiro
Núcleo Permanente | Distinguir 50 integrantes funcionais e 51 posições remuneradas por apoio técnico CSO | Redação esclarecida no item organizacional | Matriz oficial preserva composição por bloco e explicita apoio técnico | Sem alteração no total de R$ 107 mi
Siglas diretivas | CPE como autoridade máxima; CEO/RH como RH; CTO e COO corretamente descritos | Hierarquia e responsabilidades corrigidas | Abas de cargos, siglas e conciliação revisadas | Sem alteração no teto
Núcleos Federativos | Uniformizar 28 (27 UFs + DF) | Substitui referências residuais a 27 núcleos | Capacitação e cronograma atualizados | Sem alteração
Cenário B | Harmonizar em R$ 5.772.287.640 | Nota de cenários corrigida | Cenarios_Harmonizados e Validação atualizados | Cenário alternativo; não altera Cenário A
Cofinanciamento | Ano 3 = 1.200 e Ano 4 = 2.000 instrutores | Descrição corrigida | Células como número inteiro, não moeda | Sem alteração no total de R$ 676 mi
Sede Brasília/DF | R$ 50.000/mês por 48 meses | Custeio institucional descrito | Subrubrica própria de R$ 2,4 mi | Absorvido no Núcleo de R$ 107 mi
Tecnologia | Manter R$ 38 mi em 7 rubricas | Descrição alinhada a CTO/DEV, API, segurança e conectividade | Aba Tecnologia_v5_0 criada | Sem alteração
Cronograma | F1/M01 com 9 diretores + 9 gerências; F5/F6 com 28 núcleos | Marcos corrigidos | Cronograma físico-financeiro v5.0 atualizado | Sem alteração em R$ 4,9 bi

## Resumo_Integrado_v5_0
Componente | Valor v5.0 (R$) | % do total | Observação técnica
Eixo I — Implantação física, equipamentos e regularização fundiária | 3732500000 | 76.17% | Obras/equipamentos (R$ 3.447,5 mi) + Terrenos (R$ 285 mi)
Eixo II — Operação e manutenção em 48 meses, com cofinanciamento | 720000000 | 14.69% | Reconciliado com fonte primária SmartShoot (Pedro Fleming, 10/06/2026), ponderado por tipologia: Standard R$ 24 mil/mês, Pleno R$ 40 mil/mês, Premium R$ 60 mil/mês, com reserva técnica regional de 5,5%. Manutenção integral aritmeticamente conciliada com o teto protocolar; sem lacuna remanescente.
Eixo III — Capacitação federativa revisada | 320000000 | 6.531% | Pessoal próprio + insumos + componentes pedagógicos
Núcleo Permanente Nacional (50 integrantes + sede DF) | 107000000 | 2.184% | Folha auditada + sede Brasília/DF + complemento institucional
Tecnologia, transparência, API, evidências e conectividade | 38000000 | 0.7755% | 7 rubricas reclassificadas v5.0
Ajuste de contingência e realocação interna | -17500000 | -0.3571% | Realocação para manter o teto após atualização do Eixo III
TOTAL CENÁRIO A v5.0 | 4900000000 | 100% | Validação de teto protocolar
Validação | OK

## Cenarios_Harmonizados
Cenário | Valor-base protocolar/referencial (R$) | Acréscimo ou condição técnica (R$) | Valor total harmonizado v5.0 (R$) | Aplicação recomendada | Observação revisional
A — Protocolar com cofinanciamento | 4900000000 | 0 | 4900000000 | Versão recomendada para protocolo MJSP | Teto protocolar preservado; manutenção SmartShoot reconciliada em R$ 720 mi.
A+ — Detalhamento SmartShoot sem ampliação do teto | 4900000000 | 0 | 4900000000 | Negociação técnica sem ampliação do teto | Detalha a memória SmartShoot ponderada por tipologia, sem acréscimo ao Cenário A.
B — Cenário robusto condicionado com contingência 5% | 4900000000 | 872287640 | 5772287640 | Uso condicionado a pactuação formal de ampliação | Valor harmonizado da v5.0: R$ 5.772.287.640,00; remove divergência de R$ 4,9 bi em cenário condicionado.
C — Aquisição fundiária ampliada condicionada | 4900000000 | 1171537640 | 6071537640 | Uso se cessão/concessão municipal for inviável em larga escala | Valor harmonizado da v5.0: R$ 6.071.537.640,00.
Nota metodológica v5.0 |  |  |  | Cenários B e C não integram o teto protocolar do Cenário A | Os acréscimos condicionados dependem de instrumento próprio de ampliação, mantendo o Cenário A em R$ 4,9 bi.

## Eixo_I_Implantacao
Seção | Item/Tipologia | Quantidade | Área construída (m²) | Área terreno (m²) | Valor unitário (R$) | Subtotal (R$) | Base metodológica
v5.0 — Obras e equipamentos | Standard | 700 | 300 | 375 | 2520000 | 1764000000 | SINAPI/UF × Fator CISTeC 1,65 × BDI 26,24% + componentes especiais
v5.0 — Obras e equipamentos | Pleno | 250 | 500 | 600 | 4750000 | 1187500000 | SINAPI + capacidade operacional ampliada + reserva técnica
v5.0 — Obras e equipamentos | Premium | 50 | 650 | 800 | 9920000 | 496000000 | Orçamento CLJ Engenharia (paradigma SmartShoot)
v5.0 — Obras e equipamentos | SUBTOTAL OBRAS+EQUIP | 1000 |  |  |  | 3447500000
4.2 Fundiário | Aquisição/regularização (15% das unidades) | 150 |  |  | 1900000 | 285000000 | FipeZAP Comercial + ABNT NBR 14.653
4.2 Fundiário | SUBTOTAL FUNDIÁRIO | 150 |  |  |  | 285000000
4.3 Total | TOTAL EIXO I v5.0 |  |  |  |  | 3732500000 | Validação esperada: R$ 3.732.500.000

## Eixo_II_Manutencao
B.1 — Memória de custeio mensal por tipologia SmartShoot
Tipologia | Área construída (m²) | Pessoal local (R$) | Utilidades (R$) | Materiais e EPIs (R$) | Manutenção predial (R$) | Pintura especializada (R$) | Reposição de alvos/suportes/MDF (R$) | Carrinhos/comando/exaustão (R$) | Seguro e monitoramento (R$) | Total mensal (R$) | Total anual (R$)
Standard | 300 | 15000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 3000 | 24000 | 288000
Pleno | 500 | 24500 | 2500 | 850 | 1000 | 850 | 2500 | 4000 | 3800 | 40000 | 480000
Premium | 650 | 35000 | 4000 | 1500 | 2500 | 1500 | 3500 | 7500 | 4500 | 60000 | 720000
B.2 — Custo mensal médio ponderado da Rede CISTeC em operação plena
Tipologia | Quantidade plena | Custo mensal/unidade (R$) | Custo mensal total (R$) | Custo anual total (R$)
Standard | 700 | 24000 | 16800000 | 201600000
Pleno | 250 | 40000 | 10000000 | 120000000
Premium | 50 | 60000 | 3000000 | 36000000
TOTAL REDE PLENA | 1000 |  | 29800000 | 357600000
B.3 — Ramp-up plurianual ponderado da manutenção
Ano | Unidades ativas médias | Standard | Pleno | Premium | Custo anual ponderado (R$) | Observação
1 | 100 | 95 (95%) | 5 (5%) | 0 | 29760000 | Ramp-up inicial com predomínio Standard.
2 | 250 | 220 (88%) | 25 (10%) | 5 (2%) | 80640000 | Ampliação progressiva de Pleno e Premium.
3 | 600 | 470 (78%) | 110 (18%) | 20 (3%) | 214080000 | Escala intermediária com aumento de complexidade.
4 | 1000 | 700 (70%) | 250 (25%) | 50 (5%) | 357600000 | Rede plena conforme distribuição consolidada.
TOTAL 48 MESES INTEGRAL PONDERADO |  |  |  |  | 682080000
Reserva técnica de variação regional (5,5%) |  |  |  |  | 37920000 | Cobre variações por UF, energia, dissídios e sazonalidade.
TOTAL EIXO II RECONCILIADO |  |  |  |  | 720000000 | Teto protocolar reconciliado sem lacuna.
B.4 — Cofinanciamento e economicidade federativa adicional
Item | Quantidade/valor | Unidade | Valor referencial (R$) | Observação
Economicidade federativa adicional declarada | 676000000 | R$ | 676000000 | Contrapartida adicional, sem vinculação como cobertura de lacuna de manutenção.
Cofinanciamento — Ano 3 | 1200 | instrutores cedidos |  | Quantidade inteira, não valor monetário.
Cofinanciamento — Ano 4 | 2000 | instrutores cedidos |  | Quantidade inteira, não valor monetário.
B.5 — Validação aritmética
Checagem | Valor calculado (R$) | Valor esperado (R$) | Diferença | Status
Manutenção integral ponderada 48 meses | 682080000 | 682080000 | 0 | OK
Reserva técnica regional | 37920000 | 37920000 | 0 | OK
Total Eixo II reconciliado | 720000000 | 720000000 | 0 | OK
Diferença lacuna/cobertura | 0 | 0 | 0 | OK

## Eixo_III_Capacitacao_v5_0
Componente | Quantidade | Custo mensal (R$) | Meses | Subtotal (R$)
Coordenação Nacional de Capacitação | 6 | 24480 | 48 | 7050240
Coordenações Regionais (5 macrorregiões) | 5 | 21760 | 48 | 5222400
Coordenadores Federativos (28 núcleos) | 28 | 16320 | 48 | 21934080
Assistentes Federativos (28) | 28 | 8160 | 48 | 10967040
Equipe de Supervisão Volante (1 nac. + 5 reg.) | 6 | 20400 | 48 | 5875200
Instrutores Volantes — Reserva Técnica (média ramp-up) | 120 | 13600 | 48 | 78336000
Provisões 13º, férias, dissídios, reserva trabalhista |  |  |  | 2057280
Subtotal Pessoal Próprio |  |  |  | 131442240
Item | Quantidade | Subtotal (R$)
Munição didática | 2.500.000 unidades | 15000000
Alvos físicos | 200.000 unidades | 5600000
EPI didático | 8.000 kits | 6400000
Materiais de simulação | 500 kits | 6000000
Manequins, anteparos e suportes | 1.200 unidades | 5400000
Consumíveis técnicos diversos | verba global | 6600000
Subtotal Insumos |  | 45000000
Item | Subtotal (R$)
Coordenação, certificação e qualidade pedagógica | 28000000
EAD e plataforma pedagógica | 15000000
Viagens, hospedagem e deslocamentos | 38000000
Materiais didáticos físicos, digitais e multimídia | 22000000
Eventos pedagógicos nacionais e regionais | 12000000
Acompanhamento, avaliação e relatórios | 8000000
Reserva técnica pedagógica | 20557760
Subtotal Demais | 143557760
Subtotal | Valor (R$)
Pessoal Próprio CISTeC | 131442240
Insumos Pedagógicos | 45000000
Demais Componentes | 143557760
TOTAL EIXO III v5.0 | 320000000
Validação | OK

## Nucleo_Permanente_50_Pessoas
Sigla | Cargo paradigma pesquisado | CBO | Qtd | Salário-base (R$) | Encargos 36% (R$) | Ajuda de custo (R$) | Custo mensal (R$) | Custo 48 meses (R$) | Nome disposto no projeto — função equivalente | Justificativa de equivalência
CPE | Diretor geral / dirigente máximo do programa | 1210-05 | 1 | 50000 | 18000 | 5000 | 73000 | 3504000 | CPE / Projetos, Estrutura e Administração | Maior responsabilidade executiva: estrutura, administração do Núcleo Permanente, PMO, compras, desembolsos, integração e cronograma.
CSO | Diretor de segurança institucional | 1210-05 | 1 | 65000 | 23400 | 3000 | 91400 | 4387200 | CSO / Diretor de Segurança, Doutrina e Padronização Operacional | Cargo máximo do projeto, responsável pela arquitetura técnica de segurança, doutrina, padronização, validação operacional, treinamento policial e comitês; remuneração ajustada para R$ 65.000,00.
COO | Diretor de produção e operações | 1222-05 | 1 | 40000 | 14400 | 6000 | 60400 | 2899200 | COO / Operações de Campo e Crise | Cargo exposto a risco operacional, viagens, crise, prefeituras, terrenos, regularização e desembaraços críticos.
CTO | Diretor de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia | 1237-05 | 1 | 38000 | 13680 | 3000 | 54680 | 2624640 | CTO / Tecnologia & Compliance | Direção tecnológica/DEV, segurança de dados, LGPD, API, painéis e comunicação técnica.
CEO/RH | Diretor de recursos humanos | 1232-05 | 1 | 35000 | 12600 | 2500 | 50100 | 2404800 | CEO/RH / Pessoas e Capacitação Civil | Corrige a sigla: não é cargo máximo; dirige RH, carreira, seleção, desenvolvimento pessoal e capacitação civil.
CCO | Diretor de produção e operações da construção civil | 1223-05 | 1 | 34000 | 12240 | 2500 | 48740 | 2339520 | CCO / Obras | Direção de implantação, manutenção, engenharia e fiscalização documental.
CFO | Diretor financeiro | 1231-15 | 1 | 33000 | 11880 | 2500 | 47380 | 2274240 | CFO / Financeiro | Orçamento, controle, auditoria e prestação de contas.
CLO | Direção jurídica e compliance | 2410-05 | 1 | 33000 | 11880 | 2500 | 47380 | 2274240 | CLO / Diretor Jurídico | Contratos, governança normativa, due diligence e risco jurídico; CBO jurídico usado como proxy técnico.
CMO | Diretor de marketing/comunicação institucional | 1233-10 | 1 | 28000 | 10080 | 2000 | 40080 | 1923840 | CMO / Comunicação Social | Transparência pública, relatórios sociais e relacionamento institucional.
Subtotal Direção |  |  | 9 |  |  |  | 513160 | 24631680
Gerência | Sigla vinculada | CBO | Qtd | Salário-base (R$) | Ajuda de custo (R$) | Custo mensal (R$) | Custo 48 meses (R$) | Nome disposto no projeto — função equivalente
Gerência de Tecnologia, Dados e Transparência | CTO | 1425-30 | 1 | 20000 | 1000 | 28200 | 1353600 | Gerente de Tecnologia, Dados e Transparência
Gerência de Regularização Fundiária e Articulação Municipal | COO | 1421-05 | 1 | 22000 | 2500 | 32420 | 1556160 | Gerente de Regularização Fundiária e Articulação Municipal
Gerência Geral Administrativa e Controller do Núcleo Permanente | CPE | 1421-05 | 1 | 25000 | 1500 | 35500 | 1704000 | Gerente Geral Administrativa / Controller do Núcleo Permanente | Função de Controller Administrativo e Gerência Geral do Projeto; salário-base superior às demais gerências em razão da maior responsabilidade transversal.
Gerência de Projetos e PMO | CPE | 1421-20 | 1 | 20000 | 1000 | 28200 | 1353600 | Gerente de Projetos e PMO
Gerência Jurídica, Contratos e Governança Normativa | CLO | 2410-05 | 1 | 18000 | 1000 | 25480 | 1223040 | Gerente Jurídico, Contratos e Governança Normativa
Gerência de Comunicação Social e Relações Institucionais | CMO | 1423-15 | 1 | 16000 | 1000 | 22760 | 1092480 | Gerente de Comunicação Social e Relações Institucionais
Gerência de Implantação, Obras e Fiscalização | CCO | 1426-10 | 1 | 20000 | 1500 | 28700 | 1377600 | Gerente de Implantação, Obras e Fiscalização Documental
Gerência de Pessoas, Seleção e Capacitação Civil | CEO/RH | 1422-05 | 1 | 18000 | 1000 | 25480 | 1223040 | Gerente de Pessoas, Seleção e Capacitação Civil
Gerência Financeira, Controle e Prestação de Contas | CFO | 1421-15 | 1 | 18000 | 1000 | 25480 | 1223040 | Gerente Financeiro, Controle e Prestação de Contas
Subtotal Gerências |  |  | 9 |  |  | 252220 | 12106560
Cargo | Sigla vinculada | CBO | Qtd | Salário-base (R$) | Ajuda de custo (R$) | Custo mensal total (R$) | Custo 48 meses (R$)
Assistentes de Tecnologia e Suporte a Dados | CTO | 3172-10 | 2 | 9000 | 500 | 25480 | 1223040
Assistentes Logísticos de Campo e Núcleos | COO | 4141-40 | 2 | 9500 | 1000 | 27840 | 1336320
Assistentes Administrativos de Projetos | CPE | 4110-10 | 3 | 8000 | 700 | 34740 | 1667520
Assistentes de Compras, Contratos e Cotações | CPE | 3542-05 | 2 | 9000 | 700 | 25880 | 1242240
Assistentes de Documentação, Compliance e Arquivo | CPE | 4151-05 | 2 | 8500 | 600 | 24320 | 1167360
Assistentes Jurídicos, Contratos e Governança | CLO | 3514-30 | 2 | 9500 | 500 | 26840 | 1288320
Assistentes de Comunicação e Transparência | CMO | 2611-25 | 2 | 8000 | 500 | 22760 | 1092480
Assistentes de Engenharia e Medições | CCO | 3121-05 | 2 | 10000 | 1000 | 29200 | 1401600
Assistentes de RH, Seleção e Treinamento Civil | CEO/RH | 4110-30 | 2 | 8500 | 600 | 24320 | 1167360
Assistentes Financeiros e de Prestação de Contas | CFO | 2525-45 | 3 | 8500 | 600 | 36480 | 1751040
Subtotal Assistenciais/Técnicos |  |  | 22 |  |  | 277860 | 13337280
Secretaria/Apoio | Sigla vinculada | CBO | Qtd | Salário-base (R$) | Ajuda de custo (R$) | Custo mensal (R$) | Custo 48 meses (R$) | Classificação funcional
Apoio Técnico de Segurança e Padronização Operacional | CSO | 5172-15 | 1 | 12000 | 1000 | 17320 | 831360 | Apoio técnico vinculado ao CSO; posição remunerada adicional, sem alterar o total funcional de 50 integrantes
Secretaria do CSO e Comitês de Segurança | CSO | 2523-05 | 1 | 8000 | 500 | 11380 | 546240 | Secretaria/Apoio
Secretaria de Tecnologia, Compliance e Transparência | CTO | 2523-05 | 1 | 7000 | 0 | 9520 | 456960 | Secretaria/Apoio
Secretaria de Operações, Terrenos e Campo | COO | 2523-05 | 1 | 7500 | 500 | 10700 | 513600 | Secretaria/Apoio
Secretaria e Protocolo Administrativo | CPE | 2523-05 | 2 | 7000 | 0 | 19040 | 913920 | Secretaria/Apoio — 2 posições
Secretaria de Comunicação Social e Relatórios Públicos | CMO | 2523-05 | 1 | 6500 | 0 | 8840 | 424320 | Secretaria/Apoio
Secretaria de Obras e Implantação | CCO | 2523-05 | 1 | 7000 | 0 | 9520 | 456960 | Secretaria/Apoio
Secretaria de Pessoas, RH e Treinamento Civil | CEO/RH | 2523-05 | 1 | 7000 | 0 | 9520 | 456960 | Secretaria/Apoio
Secretaria Financeira e de Auditoria | CFO | 2523-05 | 1 | 7000 | 0 | 9520 | 456960 | Secretaria/Apoio
Subtotal Secretarias/Apoio |  |  | 10 |  |  | 105360 | 5057280 | 10 secretarias funcionais + 1 apoio técnico remunerado CSO
Custeio Institucional | Subtotal 48 meses (R$) | Observação
Sede do Núcleo Permanente em Brasília/DF | 2400000 | R$ 50.000/mês × 48; aluguel, condomínio, água, luz e escritório
Complemento institucional remanescente | 51483200 | Auditorias externas, consultorias, capacitação executiva, recrutamento, equalização e reserva trabalhista
Subtotal Custeio | 53883200
Consolidação do Núcleo Permanente | Custo 48 meses (R$) | Validação
Alta Direção (9) | 24631680 | 9 cargos diretivos
Gerências (9) | 12106560 | 9 gerências de apoio
Assistenciais/Técnicos (22) | 13337280 | 22 posições
Secretarias/Apoio | 5057280 | 10 secretarias funcionais + apoio técnico remunerado CSO explicitado na matriz
Sede Brasília/DF | 2400000 | Subrubrica própria
Complemento institucional | 49467200 | Remanescente recalibrado para preservar o total do Núcleo Permanente em R$ 107.000.000,00 após CSO a R$ 65.000,00 e Gerência Geral Administrativa/Controller a R$ 25.000,00.
TOTAL NÚCLEO PERMANENTE v5.0 | 107000000 | Esperado: R$ 107.000.000
Validação | OK

## Tecnologia_v5_0
Rubrica | Valor (R$) | Finalidade
Portal público, API, painel executivo e manutenção evolutiva | 12000000 | Publicação de dados, API, painéis, integrações, manutenção 48 meses
Plataforma pedagógica EAD e certificação | 6000000 | Turmas, trilhas, certificados, logs de presença, avaliação
Sistema de evidências georreferenciadas e aplicativo de campo | 5500000 | Fotos, vídeos, laudos, checklists, aceite físico
Segurança da informação, LGPD, logs e auditoria | 4000000 | Perfis, criptografia, segregação, auditoria
Kits de conectividade de campo | 4500000 | Notebook + modem/roteador 4G/5G + chip corporativo + acessórios
Hospedagem, nuvem, backup, observabilidade, contingência | 4000000 | Ambientes, cópias, disponibilidade, monitoramento
Treinamento de usuários, suporte e documentação | 2000000 | Manuais, capacitação de operadores, base de conhecimento
TOTAL TECNOLOGIA v5.0 | 38000000 | Validação esperada: R$ 38.000.000
Validação | OK

## Cronograma_Fisico_Financeiro
Fase | Período | Peso | Desembolso (R$) | % do total | Composição dominante
F1 — Instalação institucional | M01–M02 | 1 | 73500000 | 1.5% | Núcleo Permanente (9 diretores + 9 gerências), tecnologia v1, dossiê regulatório
F2 — Estruturação técnica e padronização | M02–M06 | 2 | 172000000 | 3.51% | Caderno técnico, matriz pedagógica, plataforma v1, auditoria, 28 núcleos
F3 — Mobilização e preparação fundiária | M04–M08 | 2 | 147000000 | 3% | 30 termos municipais, 10 terrenos, fiscalização, uso formativo M04
F4 — Piloto e validação | M05–M14 | 3 | 370000000 | 7.551% | 10 unidades-piloto, primeiras turmas, validação não balística
F5 — Expansão controlada | M14–M28 | 3 | 1861500000 | 37.99% | 250 unidades, 28 Núcleos Federativos ativos, plataforma v3
F6 — Escala plena nacional | M22–M40 | 3 | 1569500000 | 32.03% | 600 unidades simultâneas, reserva de instrutores volantes ampliada
F7 — Operação assistida | M28–M44 | 2 | 410500000 | 8.378% | Manutenção, correção de inconformidades, transição cofinanciamento
F8 — Consolidação e prestação de contas | M44–M48 | 3 | 296000000 | 6.041% | Últimas unidades, auditoria final, sustentabilidade
TOTAL | 48 meses |  | 4900000000 | 100%

## Validacao_Aritmetica
Checagem | Valor calculado | Valor esperado | Diferença | Status
Custo mensal Standard SmartShoot | 24000 | 24000 | 0 | OK — conforme fonte primária
Custo mensal Pleno extrapolado | 40000 | 40000 | 0 | OK — fator área 1,67 aplicado
Custo mensal Premium extrapolado | 60000 | 60000 | 0 | OK — fator área e complexidade aplicado
Manutenção integral ponderada 48 meses | 682080000 | 682080000 | 0 | OK — memória de ramp-up consistente
Reserva técnica regional (5,5%) | 37920000 | 37920000 | 0 | OK — variação UF, energia e dissídios
Total Eixo II reconciliado | 720000000 | 720000000 | 0 | OK — teto protocolar preservado
Diferença lacuna/cobertura de manutenção | 0 | 0 | 0 | OK — reconciliação completa
Cenário A — Total protocolar | 4900000000 | 4900000000 | 0 | OK — teto protocolar inalterado
Cenário B — Total harmonizado condicionado | 5772287640 | 5772287640 | 0 | OK — valor uniformizado
Cenário C — Total harmonizado condicionado | 6071537640 | 6071537640 | 0 | OK — valor uniformizado
Economicidade federativa adicional | 676000000 | 676000000 | 0 | OK — contrapartida adicional
Ano 3 cofinanciamento — instrutores cedidos | 1200 | 1200 | 0 | OK — quantidade inteira
Ano 4 cofinanciamento — instrutores cedidos | 2000 | 2000 | 0 | OK — quantidade inteira

## Rastreabilidade_Fontes_v5_0
Rubrica | Fonte primária | Decisão de integração v5.0
Obras civis | SINAPI/UF + Decreto 7.983/2013 + orçamento CLJ Engenharia | Preservado em R$ 3.447,5 mi
Terrenos | FipeZAP Comercial fev/2026 + ABNT NBR 14.653 | Preservado em R$ 285 mi
Manutenção | Planilha institucional SmartShoot Brasil — Diretor Pedro Fleming, 10/06/2026 | Adotada como fonte primária da tipologia Standard; extrapolação técnica para Pleno e Premium; ramp-up ponderado fecha em R$ 682,08 mi + reserva técnica regional de R$ 37,92 mi = R$ 720 mi protocolar, sem lacuna remanescente.
Capacitação | Memória pessoal próprio + insumos + componentes | Eixo III consolidado em R$ 320 mi
Núcleo Permanente | Matriz de cargos auditada com CBO + Portal Salário | 50 integrantes funcionais em R$ 107 mi; 51 posições remuneradas por inclusão de apoio técnico CSO
Tecnologia | TR + cotações PK Digital, TSI e Wendelmaques | 7 rubricas em R$ 38 mi
BDI | TCU Acórdão 2.622/2013 | 26,24% explícito
Encargos sociais | Regime CLT em OSCIP | 36% — premissa orçamentária adotada
Correção v5.0: Núcleos Federativos | Organograma da Estrutura Complementar de Treinamento | 28 (27 UFs + DF) uniformizado
Correção v5.0: Cenário B | Recálculo de contingência 5% sobre subtotal integral atualizado | R$ 5.772.287.640 harmonizado
Correção v5.0: Cofinanciamento Ano 3/4 | Anos 3 e 4 do cofinanciamento federativo | 1.200 e 2.000 instrutores; correção de formatação
Correção v5.0: Composição F1/M01 | Quadro Núcleo Permanente | 9 diretores + 9 gerências, substituindo redação antiga
Manutenção (custo mensal por unidade) | Planilha institucional SmartShoot Brasil — Diretor Pedro Fleming, datada de 10/06/2026 | Adotada como fonte primária da tipologia Standard; extrapolação técnica por área para Pleno e Premium; ramp-up ponderado fecha em R$ 682,08 mi + reserva técnica regional de 5,5% (R$ 37,92 mi) = R$ 720 mi protocolar

## Conciliacao_Cargos_CBO
Sigla | Cargo paradigma pesquisado | CBO | Fonte de validação salarial | Faixa de mercado (R$) | Valor adotado (R$) | Posicionamento | Nome disposto no projeto — função equivalente
CPE | Diretor geral / dirigente máximo | 1210-05 | CBO 1210-05 + referências salariais de direção geral | 35.000-65.000 | 50000 | Mediana/alta por maior responsabilidade | CPE / Projetos, Estrutura e Administração
CSO | Diretor setorial de segurança | 1210-05 | CBO 1210-05 | 55.000-75.000 | 65000 | Acima da mediana por responsabilidade técnica | CSO / Diretor de Segurança, Doutrina e Padronização
COO | Diretor de produção e operações | 1222-05 | Portal Salário CBO 1222-05; média referencial R$ 36.586,62 | 30.000-45.000 | 40000 | Acima da mediana por campo, crise e viagens | COO / Operações de Campo e Crise
CTO | Diretor de tecnologia e inovação | 1237-05 | CBO 1237-05 + guias salariais de tecnologia | 30.000-45.000 | 38000 | Mediana | CTO / Tecnologia & Compliance
CEO/RH | Diretor de RH | 1232-05 | Portal Salário CBO 1232-05; média referencial R$ 35.230,24 | 28.000-45.000 | 35000 | Mediana exata | CEO/RH / Pessoas e Capacitação Civil
CCO | Diretor de produção/operações construção | 1223-05 | CBO 1223-05 | 28.000-42.000 | 34000 | Mediana | CCO / Obras
CFO | Diretor financeiro | 1231-15 | Portal Salário CBO 1231-15; média referencial R$ 24.041,39 | 22.000-40.000 | 33000 | Acima da mediana por orçamento bilionário | CFO / Financeiro
CLO | Direção jurídica | 2410-05 | CBO jurídico + referências de direção jurídica | 28.000-42.000 | 33000 | Mediana | CLO / Diretor Jurídico
CMO | Diretor de marketing/comunicação | 1233-10 | Portal Salário CBO 1233-10; média referencial R$ 26.079,48 | 22.000-35.000 | 28000 | Mediana | CMO / Comunicação Social

## Glossario_Siglas_v5_0
Sigla | Nomenclatura oficial no organograma | Função no projeto | Equivalência ocupacional adotada
CPE | Projetos, Estrutura e Administração | Cargo máximo de responsabilidade executiva do projeto | Diretor geral / dirigente máximo
CSO | Diretor de Segurança | Segurança, doutrina, decisão técnica e padronização operacional | Diretor de segurança institucional
CTO | Tecnologia & Compliance | Tecnologia, dados, LGPD, evidências, transparência e comunicação tecnológica | Diretor de tecnologia e inovação
COO | Operações | Campo, terrenos, regularização, crise, prefeituras e logística federativa | Diretor de produção e operações
CLO | Diretor Jurídico | Contratos, governança normativa, due diligence e risco jurídico | Direção jurídica / advogado sênior
CMO | Comunicação Social | Transparência pública, relatórios sociais e relacionamento institucional | Diretor de marketing/comunicação institucional
CCO | Obras | Implantação, manutenção, engenharia e fiscalização documental | Diretor de operações da construção
CEO/RH | Pessoas | RH, seleção, treinamento civil, carreira e desenvolvimento pessoal | Diretor de recursos humanos
CFO | Financeiro | Orçamento, controle, auditoria e prestação de contas | Diretor financeiro

## Capa_e_criterios
Campo | Descrição
Documento | Anexo I — Plano Orçamentário-Financeiro CISTeC integrado
Objetivo | Integrar o orçamento inicial consolidado auditado às últimas atualizações orçamentárias propostas no Anexo I memória técnica consolidada.
Fonte 1 | aeb_cistec_modelo_orcamentario_auditado_revisado_organograma.xlsx
Fonte 2 | Anexo_I_Plano_Orcamentario_Financeiro_CISTeC_v5.0_0.xlsx
Critério de integração | Preservar o orçamento inicial auditado como memória de origem, incorporar as alterações memória técnica consolidada e manter o Cenário A protocolar em R$ 4,9 bilhões.
Principais alterações | Eixo I consolidado; Eixo III revisado para R$ 320 mi; cofinanciamento/economicidade de R$ 676 mi; tecnologia reclassificada em R$ 38 mi; contingência convertida em ajuste de realocação.
Status de fechamento | Soma do Cenário A protocolar integrado fecha em R$ 4.900.000.000,00.

## Equivalencias_CBO_Projeto
Sigla | Nome no projeto | Cargo paradigma pesquisado/equivalente | CBO sugerido | Categoria | Justificativa da equivalência | Valor salarial adotado (R$) | Ajuda de custo unitária (R$) | Fonte/observação
CPE | CPE — autoridade executiva máxima do projeto, estrutura, PMO e administração do Núcleo Permanente | Diretor geral / dirigente máximo de organização ou programa | 1210-05 | Alta direção executiva | Maior responsabilidade executiva do CISTeC; coordena estrutura, administração, cronograma, compras, integração e governança de implantação. | 50000 | 5000 | Reclassificado como cargo de maior responsabilidade do projeto; substitui a leitura anterior que atribuía esse papel ao CEO.
CSO | CSO — diretor técnico de segurança, doutrina e padronização operacional | Diretor de operações de segurança institucional / direção executiva setorial | 1210-05 | Alta direção executiva | Autoridade técnica de segurança e treinamento policial; responde pela doutrina, decisão técnica, padronização operacional e Comitê de Segurança. | 65000 | 3000 | Equivalência diretiva setorial de alta responsabilidade, vinculada à segurança e treinamento.
COO | COO — diretor operacional de campo, crise, logística federativa, terrenos e articulação municipal | Diretor de produção e operações / superintendente de operações | 1222-05 | Alta direção executiva | Resolve situações críticas de campo, viaja, articula com prefeituras, trata desembaraços de terrenos e legalidades vitais para implantação. | 40000 | 6000 | Patamar reforçado pelo risco, deslocamento e responsabilidade de desobstrução burocrática em campo.
CTO | CTO — direção tecnológica, desenvolvimento, segurança de dados, LGPD e tecnologia de comunicação | Diretor de pesquisa e desenvolvimento / diretor de tecnologia e inovação | 1237-05 | Alta direção executiva | Responde pelo desenvolvimento tecnológico, segurança de dados, comunicação digital, evidências, transparência, arquitetura de sistemas e suporte tecnológico. | 38000 | 3000 | Incluído expressamente porque a memória técnica consolidada não evidenciava o CTO como DEV/direção tecnológica.
CCO | CCO — direção de obras, implantação, manutenção, engenharia e fiscalização documental | Diretor de produção e operações da construção civil e obras públicas | 1223-05 | Alta direção executiva | Dirige implantação, manutenção, engenharia, medições, aceite técnico e fiscalização documental das unidades. | 34000 | 2500 | Equivalente a direção de obras/operações de construção e implantação.
CFO | CFO — direção financeira, orçamento, controle, auditoria e prestação de contas | Diretor financeiro / superintendente financeiro | 1231-15 | Alta direção executiva | Responsável por orçamento, controle, auditoria, prestação de contas, conciliação, captação e governança financeira. | 33000 | 2500 | Referenciado em CBO de diretor financeiro; mantido como direção própria, não como CPE.
CLO | CLO — direção jurídica, contratos, governança normativa, due diligence e risco jurídico | Advogado / direção jurídica e compliance — proxy funcional | 2410-05 | Alta direção executiva | Dirige contratos, instrumentos federativos, governança normativa, due diligence, risco jurídico e compliance. | 33000 | 2500 | CBO 2410-05 usado como referência técnica jurídica; a função é diretiva setorial do projeto.
CEO/RH | CEO/RH — direção de pessoas, seleção, treinamento civil, carreira e desenvolvimento humano | Diretor de recursos humanos | 1232-05 | Alta direção executiva | Cuida das pessoas do projeto, seleção, treinamento civil, planos de carreira, desenvolvimento pessoal, desempenho e retenção. | 35000 | 2500 | Corrigido: não é o Chief Executive Officer do projeto; é direção de RH e pessoas, equivalente a Diretor de Recursos Humanos.
CMO | CMO — direção de comunicação social, transparência pública, relatórios sociais e relacionamento institucional | Diretor de marketing / comunicação institucional | 1233-10 | Alta direção executiva | Dirige comunicação social, transparência ativa, relacionamento institucional, relatórios públicos e comunicação de resultados. | 28000 | 2000 | Equivalência com direção de marketing/comunicação institucional, adaptada ao setor público-social.

## Glossario_Siglas_Nomenclaturas
Sigla | Nomenclatura oficial no organograma | Leitura funcional corrigida | Bloco/total no organograma | Observação
CPE | Projetos, Estrutura e Administração | Cargo de maior responsabilidade executiva do projeto; equivalente a direção executiva geral/dirigente máximo do programa. | 12 pessoas | Não deve ser subordinado ao CEO/RH; é a instância executiva máxima da estrutura administrativa do Núcleo Permanente.
CSO | Diretor de Segurança | Direção técnica de segurança, doutrina, decisão técnica, treinamento policial e padronização operacional. | 3 pessoas | Autoridade técnica sobre treinamento policial e segurança.
COO | Operações | Direção operacional de campo, crise, terrenos, regularização, prefeituras, logística federativa e desembaraço de legalidades críticas. | 5 pessoas | Patamar remuneratório reforçado por risco, viagem e exposição em campo.
CTO | Tecnologia & Compliance | Direção de tecnologia/DEV, segurança de dados, LGPD, evidências, transparência e tecnologia de comunicação. | 5 pessoas | Incluído expressamente na lista de cargos diretivos.
CLO | Diretor Jurídico | Direção jurídica, contratos, governança normativa, due diligence e risco jurídico. | 4 pessoas | Cargo diretivo jurídico.
CMO | Comunicação Social | Direção de comunicação social, transparência pública, relatórios sociais e relacionamento institucional. | 5 pessoas | Cargo diretivo de comunicação.
CCO | Obras | Direção de obras, implantação, manutenção, engenharia e fiscalização documental. | 5 pessoas | Cargo diretivo de obras.
CEO/RH | Pessoas | Direção de recursos humanos, seleção, treinamento civil, carreira e desenvolvimento pessoal. | 5 pessoas | Não significa diretor-executivo máximo; equivale a Diretor de Recursos Humanos.
CFO | Financeiro | Direção financeira, orçamento, controle, auditoria e prestação de contas. | 6 pessoas | Cargo diretivo financeiro.

## Referencias_Salariais_CBO
Referência | Aplicação na matriz | Dado utilizado | Fonte/URL | Observação
MTE — Classificação Brasileira de Ocupações | CBO sugerido e natureza classificatória das ocupações | Uso da CBO como referência de descrição ocupacional e não como regulação profissional | https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/cbo | Fonte oficial para classificação ocupacional.
Portal Salário / CAGED — Diretor de Recursos Humanos CBO 1232-05 | CEO/RH | Média R$ 35.230,24; mediana R$ 35.000; teto R$ 69.774,04; custo empresa estimado R$ 59.891 | https://www.salario.com.br/profissao/diretor-de-recursos-humanos-cbo-123205/ | Usado para corrigir CEO/RH como direção de pessoas, carreira e treinamento civil.
Portal Salário / CAGED — Diretor de produção e operações CBO 1222-05 | COO | Média R$ 36.586,62; mediana R$ 36.727,00; teto R$ 73.089,11 | https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-122205-cargos/ | Usado como proxy para direção operacional de campo, risco e crise.
Portal Salário / CAGED — Diretor financeiro CBO 1231-15 | CFO | Média R$ 24.041,39; teto R$ 57.440,83 | https://www.salario.com.br/ocupacao/cargos/cbo-123115-cargos/ | Usado como referência de direção financeira, controle e prestação de contas.
Portal Salário / CAGED — Diretor de marketing CBO 1233-10 | CMO | Média R$ 26.079,48; teto R$ 60.972 | https://www.salario.com.br/profissao/diretor-de-marketing-cbo-123310/ | Usado como proxy de comunicação social e relações institucionais.

## Custeio_Espaco_Brasilia_DF
Rubrica | Localidade | Composição incluída | Valor mensal (R$) | Meses | Total 48 meses (R$) | Tratamento orçamentário | Observação de controle
Espaço físico do Núcleo Permanente | Brasília/DF | Aluguel do espaço, condomínio, energia elétrica, água e despesas ordinárias de escritório | 50000 | 48 | 2400000 | Destacado dentro do Núcleo Permanente, sem acréscimo ao total de R$ 107 milhões. | Valor informado pelo proponente para fins de planejamento. Recomenda-se comprovação por pesquisa de mercado e documentos de execução.
Média anual equivalente | Brasília/DF | Custeio anual da sede institucional | 600000 | 4 | 2400000 | Memória auxiliar | R$ 600.000,00 por ano, totalizando R$ 2.400.000,00 em 48 meses.

## Validacao_Nomenclaturas
Checagem | Valor calculado | Valor esperado | Diferença | Status
Total de integrantes individualizados no Núcleo Permanente | 50 | 50 | 0 | OK
Alta direção executiva | 9 | 9 | 0 | OK
Cargos gerenciais de apoio | 9 | 9 | 0 | OK
Cargos assistenciais/técnicos | 22 | 22 | 0 | OK
Secretarias e apoios de gabinete | 10 | 10 | 0 | OK
CPE classificado como maior responsabilidade executiva | 1 | 1 | 0 | OK
CEO/RH classificado como Diretor de Recursos Humanos | 1 | 1 | 0 | OK
CTO incluído como direção tecnológica/DEV | 1 | 1 | 0 | OK
COO com ajuda de custo de campo superior aos demais diretivos | 1 | 1 | 0 | OK
Total mensal cargos individualizados | 1106600 | 1106600 | 0 | OK
Total 48 meses cargos individualizados | 53116800 | 53116800 | 0 | OK
Espaço físico Brasília/DF — mensal | 50000 | 50000 | 0 | OK
Espaço físico Brasília/DF — 48 meses | 2400000 | 2400000 | 0 | OK
Complemento institucional remanescente | 51483200 | 51483200 | 0 | OK
Total Núcleo Permanente revisado | 107000000 | 107000000 | 0 | OK

## Resumo_Integrado
Componente | Valor inicial auditado A (R$) | Valor integrado atualizado (R$) | Variação (R$) | % do total integrado | Tratamento aplicado
Eixo I — Implantação física, equipamentos e regularização fundiária | 3732500000 | 3732500000 | 0 | 76.17% | Mantém obras/equipamentos da planilha inicial e incorpora terrenos no mesmo eixo, conforme Anexo I memória técnica consolidada.
Eixo II — Operação e manutenção em 48 meses, com ramp-up e cofinanciamento | 720000000 | 720000000 | 0 | 14.69% | Reconciliado com fonte primária SmartShoot (Pedro Fleming, 10/06/2026), ponderado por tipologia: Standard R$ 24 mil/mês, Pleno R$ 40 mil/mês, Premium R$ 60 mil/mês, com reserva técnica regional de 5,5%. Manutenção integral aritmeticamente conciliada com o teto protocolar; sem lacuna remanescente.
Eixo III — Capacitação federativa revisada | 230000000 | 320000000 | 90000000 | 6.531% | Atualiza o eixo de R$ 230 mi para R$ 320 mi, conforme estrutura complementar de treinamento, supervisão volante e reserva técnica.
Núcleo Permanente Nacional, gestão, fiscalização, jurídico, financeiro e PMO | 107000000 | 107000000 | 0 | 2.184% | Valor preservado em R$ 107 mi; composição funcional deve observar a versão final do plano, com CLO e administração sob CPE.
Tecnologia, transparência, API pública, evidências e conectividade de campo | 38000000 | 38000000 | 0 | 0.7755% | Valor preservado em R$ 38 mi, com reclassificação memória técnica consolidada para portal, EAD, evidências, LGPD, hospedagem e kits de campo.
Contingência técnica / ajuste de realocação interna | 72500000 | -17500000 | -90000000 | -0.3571% | Realocação de R$ 90 mi para absorver o aumento do Eixo III e manter o teto protocolar global de R$ 4,9 bi.
TOTAL — Cenário A protocolar integrado | 4900000000 | 4900000000 | 0 | 100% | Teto global preservado.

## Conciliacao_Rubricas
Rubrica | Valor inicial auditado/referência (R$) | Valor integrado atualizado (R$) | Variação (R$) | Decisão de integração | Fonte/observação
Obras, equipamentos e padronização por tipologia | 3447500000 | 3447500000 | 0 | Preservado | Planilha inicial auditada / Eixo I memória técnica consolidada
Aquisição e regularização fundiária até 15% das unidades | 285000000 | 285000000 | 0 | Preservado e consolidado no Eixo I | Planilha inicial corrigida / Eixo I memória técnica consolidada
Eixo I total integrado | 3732500000 | 3732500000 | 0 | Consolidado | Soma de obras/equipamentos e terrenos
Operação e manutenção — valor central no teto A | 720000000 | 720000000 | 0 | Preservado com ressalva de cofinanciamento | Resumo auditado e Resumo v5.0
Operação e manutenção — custo integral reconciliado | 720000000 | 720000000 | 0 | Reconciliado no Cenário A v5.0 | Manutenção demonstrada
Diferença lacuna reconciliada/cobertura de manutenção | 0 | 0 | 0 | Reconciliação aritmética alcançada | Manutenção demonstrada
Economicidade federativa por cessão funcional e contrapartidas | 0 | 676000000 | 676000000 | Incorporado da memória técnica consolidada | Aba Cofinanciamento
Margem de cobertura referencial sobre a diferença lacuna reconciliada/cobertura | 0 | 0 | 0 | Indicador de suficiência referencial | Economicidade menos diferença lacuna reconciliada/cobertura
Capacitação federativa | 230000000 | 320000000 | 90000000 | Atualizado | Treinamento inicial e Treinamento_Revisado memória técnica consolidada
Núcleo Permanente Nacional | 107000000 | 107000000 | 0 | Preservado | Resumo auditado e Resumo v5.0
Tecnologia e transparência | 38000000 | 38000000 | 0 | Preservado com nova composição | Tecnologia inicial e Tecnologia_Transparencia memória técnica consolidada
Contingência / ajuste | 72500000 | -17500000 | -90000000 | Realocado | Resumo auditado e Resumo v5.0
Total protocolar | 4900000000 | 4900000000 | 0 | Fechado | Cenário A integrado

## Cenarios_Integrados
Cenário | Premissa central | Valor-base protocolar/referencial (R$) | Acréscimo condicionado (R$) | Total harmonizado v5.0 (R$) | Uso recomendado | Observação
A — Protocolar integrado com teto preservado | Mantém R$ 4,9 bi; treinamento atualizado para R$ 320 mi; contingência convertida em ajuste de realocação. | 4900000000 | 0 | 4900000000 | Versão recomendada para protocolo | Sem lacuna de manutenção; SmartShoot reconciliada.
A+ — Detalhamento SmartShoot sem ampliação do teto | Mantém o teto do Cenário A e explicita a memória de manutenção por tipologia. | 4900000000 | 0 | 4900000000 | Negociação técnica sem ampliação do teto | Não altera o valor protocolar.
B — Cenário robusto condicionado com contingência de 5% | Cenário condicionado a pactuação formal de ampliação e contingência robusta. | 4900000000 | 872287640 | 5772287640 | Financiadores e órgãos de controle, se exigida margem ampliada | Valor harmonizado: R$ 5.772.287.640,00.
C — Aquisição fundiária ampliada condicionada para 30% | Amplia a hipótese de aquisição/regularização fundiária em caso de inviabilidade de cessões municipais em larga escala. | 4900000000 | 1171537640 | 6071537640 | Uso excepcional e condicionado | Valor harmonizado: R$ 6.071.537.640,00.

## Eixo_I_Obras_Terrenos
Tipologia/Rubrica | Quantidade | Área construída padrão (m²) | Área terreno padrão (m²) | Valor unitário (R$) | Subtotal (R$) | Observação
Standard | 700 | 300 | 375 | 2520000 | 1764000000 | Preservado da planilha inicial e do Anexo I memória técnica consolidada.
Pleno | 250 | 500 | 600 | 4750000 | 1187500000 | Preservado da planilha inicial e do Anexo I memória técnica consolidada.
Premium | 50 | 650 | 800 | 9920000 | 496000000 | Preservado; exige cotações específicas para itens especiais.
Aquisição/regularização fundiária — 15% das unidades | 150 |  |  | 1900000 | 285000000 | Correção auditada: aquisição, regularização, due diligence e adequação.
TOTAL EIXO I | 1000 |  |  |  | 3732500000 | Obras/equipamentos + fundiário.

## Eixo_II_Manut_Cofin
B.1 — Memória de custeio mensal por tipologia SmartShoot
Tipologia | Área construída (m²) | Pessoal local (R$) | Utilidades (R$) | Materiais e EPIs (R$) | Manutenção predial (R$) | Pintura especializada (R$) | Reposição de alvos/suportes/MDF (R$) | Carrinhos/comando/exaustão (R$) | Seguro e monitoramento (R$) | Total mensal (R$) | Total anual (R$)
Standard | 300 | 15000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 3000 | 24000 | 288000
Pleno | 500 | 24500 | 2500 | 850 | 1000 | 850 | 2500 | 4000 | 3800 | 40000 | 480000
Premium | 650 | 35000 | 4000 | 1500 | 2500 | 1500 | 3500 | 7500 | 4500 | 60000 | 720000
B.2 — Custo mensal médio ponderado da Rede CISTeC em operação plena
Tipologia | Quantidade plena | Custo mensal/unidade (R$) | Custo mensal total (R$) | Custo anual total (R$)
Standard | 700 | 24000 | 16800000 | 201600000
Pleno | 250 | 40000 | 10000000 | 120000000
Premium | 50 | 60000 | 3000000 | 36000000
TOTAL REDE PLENA | 1000 |  | 29800000 | 357600000
B.3 — Ramp-up plurianual ponderado da manutenção
Ano | Unidades ativas médias | Standard | Pleno | Premium | Custo anual ponderado (R$) | Observação
1 | 100 | 95 (95%) | 5 (5%) | 0 | 29760000 | Ramp-up inicial com predomínio Standard.
2 | 250 | 220 (88%) | 25 (10%) | 5 (2%) | 80640000 | Ampliação progressiva de Pleno e Premium.
3 | 600 | 470 (78%) | 110 (18%) | 20 (3%) | 214080000 | Escala intermediária com aumento de complexidade.
4 | 1000 | 700 (70%) | 250 (25%) | 50 (5%) | 357600000 | Rede plena conforme distribuição consolidada.
TOTAL 48 MESES INTEGRAL PONDERADO |  |  |  |  | 682080000
Reserva técnica de variação regional (5,5%) |  |  |  |  | 37920000 | Cobre variações por UF, energia, dissídios e sazonalidade.
TOTAL EIXO II RECONCILIADO |  |  |  |  | 720000000 | Teto protocolar reconciliado sem lacuna.
B.4 — Cofinanciamento e economicidade federativa adicional
Item | Quantidade/valor | Unidade | Valor referencial (R$) | Observação
Economicidade federativa adicional declarada | 676000000 | R$ | 676000000 | Contrapartida adicional, sem vinculação como cobertura de lacuna de manutenção.
Cofinanciamento — Ano 3 | 1200 | instrutores cedidos |  | Quantidade inteira, não valor monetário.
Cofinanciamento — Ano 4 | 2000 | instrutores cedidos |  | Quantidade inteira, não valor monetário.
B.5 — Validação aritmética
Checagem | Valor calculado (R$) | Valor esperado (R$) | Diferença | Status
Manutenção integral ponderada 48 meses | 682080000 | 682080000 | 0 | OK
Reserva técnica regional | 37920000 | 37920000 | 0 | OK
Total Eixo II reconciliado | 720000000 | 720000000 | 0 | OK
Diferença lacuna/cobertura | 0 | 0 | 0 | OK

## Nucleo_Governanca_Revisado
Categoria | Cargo informado/orçado | CBO sugerido | Nomenclatura do cargo paradigma pesquisado | Nome disposto no projeto — função equivalente | Sigla/referência no organograma | Eixo de governança/treinamento | Quantidade | Salário-base mensal (R$) | Encargos/provisões (%) | Ajuda de custo mensal unitária (R$) | Custo mensal total (R$) | Custo 48 meses (R$) | Responsabilidade no projeto | Referência/observação de equivalência
Alta direção executiva | CPE / Diretor de Projetos, Estrutura e Administração | 1210-05 | Diretor geral de organização ou programa | CPE — autoridade executiva máxima do projeto, estrutura, PMO e administração do Núcleo Permanente | CPE | Projetos, estrutura, PMO, compras, integração e cronograma | 1 | 50000 | 36% | 5000 | 73000 | 3504000 | Maior responsabilidade executiva do CISTeC; coordena estrutura, administração, cronograma, compras, integração e governança de implantação. | Reclassificado como cargo de maior responsabilidade do projeto; substitui a leitura anterior que atribuía esse papel ao CEO.
Alta direção executiva | CSO / Diretor de Segurança, Doutrina e Padronização Operacional | 1210-05 | Diretor de operações de segurança institucional / direção máxima do projeto e executiva setorial de segurança | CSO — diretor técnico de segurança, doutrina e padronização operacional | CSO | Segurança, doutrina, decisão técnica, treinamento policial e padronização | 1 | 65000 | 36% | 3000 | 91400 | 4387200 | Cargo máximo do projeto; responsável pela arquitetura técnica de segurança, doutrina, validação operacional, treinamento policial e padronização nacional. | Remuneração revisada para R$ 65.000,00 em razão da centralidade técnica e da responsabilidade nacional da função.
Alta direção executiva | COO / Diretor de Operações de Campo e Crises | 1222-05 | Diretor de produção e operações / superintendente de operações | COO — diretor operacional de campo, crise, logística federativa, terrenos e articulação municipal | COO | Operações, campo, terrenos, regularização, prefeituras, logística e crise | 1 | 40000 | 36% | 6000 | 60400 | 2899200 | Resolve situações críticas de campo, viaja, articula com prefeituras, trata desembaraços de terrenos e legalidades vitais para implantação. | Patamar reforçado pelo risco, deslocamento e responsabilidade de desobstrução burocrática em campo.
Alta direção executiva | CTO / Diretor de Tecnologia, Dados, Segurança e Comunicação Digital | 1237-05 | Diretor de pesquisa e desenvolvimento / diretor de tecnologia e inovação | CTO — direção tecnológica, desenvolvimento, segurança de dados, LGPD e tecnologia de comunicação | CTO | Tecnologia, dados, DEV, LGPD, evidências, comunicação digital e transparência | 1 | 38000 | 36% | 3000 | 54680 | 2624640 | Responde pelo desenvolvimento tecnológico, segurança de dados, comunicação digital, evidências, transparência, arquitetura de sistemas e suporte tecnológico. | Incluído expressamente porque a memória técnica consolidada não evidenciava o CTO como DEV/direção tecnológica.
Alta direção executiva | CCO / Diretor de Obras, Implantação e Fiscalização | 1223-05 | Diretor de produção e operações da construção civil e obras públicas | CCO — direção de obras, implantação, manutenção, engenharia e fiscalização documental | CCO | Obras, implantação, manutenção, engenharia e fiscalização documental | 1 | 34000 | 36% | 2500 | 48740 | 2339520 | Dirige implantação, manutenção, engenharia, medições, aceite técnico e fiscalização documental das unidades. | Equivalente a direção de obras/operações de construção e implantação.
Alta direção executiva | CFO / Diretor Financeiro, Controle, Auditoria e Prestação de Contas | 1231-15 | Diretor financeiro / superintendente financeiro | CFO — direção financeira, orçamento, controle, auditoria e prestação de contas | CFO | Finanças, orçamento, controle, auditoria, captação e prestação de contas | 1 | 33000 | 36% | 2500 | 47380 | 2274240 | Responsável por orçamento, controle, auditoria, prestação de contas, conciliação, captação e governança financeira. | Referenciado em CBO de diretor financeiro; mantido como direção própria, não como CPE.
Alta direção executiva | CLO / Diretor Jurídico, Contratos e Governança Normativa | 2410-05 | Advogado / direção jurídica e compliance — proxy funcional | CLO — direção jurídica, contratos, governança normativa, due diligence e risco jurídico | CLO | Jurídico, contratos, due diligence, risco, governança normativa e compliance | 1 | 33000 | 36% | 2500 | 47380 | 2274240 | Dirige contratos, instrumentos federativos, governança normativa, due diligence, risco jurídico e compliance. | CBO 2410-05 usado como referência técnica jurídica; a função é diretiva setorial do projeto.
Alta direção executiva | CEO/RH / Diretor de Pessoas, Carreira e Capacitação Civil | 1232-05 | Diretor de recursos humanos | CEO/RH — direção de pessoas, seleção, treinamento civil, carreira e desenvolvimento humano | CEO/RH | Pessoas, RH, seleção, carreira, capacitação civil e desenvolvimento pessoal | 1 | 35000 | 36% | 2500 | 50100 | 2404800 | Cuida das pessoas do projeto, seleção, treinamento civil, planos de carreira, desenvolvimento pessoal, desempenho e retenção. | Corrigido: não é o Chief Executive Officer do projeto; é direção de RH e pessoas, equivalente a Diretor de Recursos Humanos.
Alta direção executiva | CMO / Diretor de Comunicação Social e Transparência Pública | 1233-10 | Diretor de marketing / comunicação institucional | CMO — direção de comunicação social, transparência pública, relatórios sociais e relacionamento institucional | CMO | Comunicação social, transparência pública, relatórios, imprensa e relacionamento institucional | 1 | 28000 | 36% | 2000 | 40080 | 1923840 | Dirige comunicação social, transparência ativa, relacionamento institucional, relatórios públicos e comunicação de resultados. | Equivalência com direção de marketing/comunicação institucional, adaptada ao setor público-social.
Cargo gerencial de apoio | Gerente de Tecnologia, Dados e Transparência | 1425-30 | Gerente de tecnologia da informação | Gerência de Tecnologia, Dados, Evidências e Transparência | CTO-GER | Tecnologia, dados, transparência e suporte ao CTO | 1 | 20000 | 36% | 1000 | 28200 | 1353600 | Gerencia plataforma, dados, transparência, evidências e suporte aos sistemas do projeto. | Gerência vinculada ao bloco CTO.
Cargo gerencial de apoio | Gerente de Regularização Fundiária e Articulação Municipal | 1421-05 | Gerente administrativo / gerente de projetos e serviços | Gerência de Regularização Fundiária e Articulação Municipal | COO-GER | Operações, terrenos, prefeituras e campo | 1 | 22000 | 36% | 2500 | 32420 | 1556160 | Apoia o COO em viagens, articulação com prefeituras, terrenos, logística e remoção de entraves críticos. | Adicional de ajuda de custo reforçado por deslocamento e atuação de campo.
Cargo gerencial de apoio | Gerente Geral Administrativa / Controller do Núcleo Permanente | 1421-05 | Gerente administrativo | Gerência Geral Administrativa e Controller do Núcleo Permanente | CPE-GA | Administração, protocolo, rotinas internas e gabinete | 1 | 25000 | 36% | 1500 | 35500 | 1704000 | Gerencia transversalmente rotinas administrativas, controle interno operacional, evidências, prazos, fluxos de aprovação, matriz RACI e suporte à direção executiva. | Salário-base superior às demais gerências por concentrar função de Gerência Geral Administrativa e Controller do Núcleo Permanente.
Cargo gerencial de apoio | Gerente de Projetos e PMO | 1421-20 | Gerente de projetos / gerente de planejamento | Gerência de Projetos, PMO, Integração e Cronograma | CPE-PMO | PMO, cronograma, integração, compras e controle executivo | 1 | 20000 | 36% | 1000 | 28200 | 1353600 | Gerencia PMO, cronogramas, integração interáreas, entregas, marcos e monitoramento executivo. | Segunda gerência do bloco CPE, conforme organograma.
Cargo gerencial de apoio | Gerente Jurídico, Contratos e Governança Normativa | 2410-05 | Advogado sênior / gerente jurídico — proxy funcional | Gerência Jurídica, Contratos e Governança Normativa | CLO-GER | Jurídico, contratos, governança normativa e compliance | 1 | 18000 | 36% | 1000 | 25480 | 1223040 | Gerencia contratos, pareceres, instrumentos, matriz normativa, riscos e apoio jurídico cotidiano. | Gerência vinculada ao bloco CLO.
Cargo gerencial de apoio | Gerente de Comunicação Social e Relações Institucionais | 1423-15 | Gerente de comunicação / relações institucionais | Gerência de Comunicação Social e Relações Institucionais | CMO-GER | Comunicação social, relacionamento, relatórios e transparência | 1 | 16000 | 36% | 1000 | 22760 | 1092480 | Gerencia comunicação social, relatórios públicos, relacionamento institucional e transparência ativa. | Gerência vinculada ao bloco CMO.
Cargo gerencial de apoio | Gerente de Implantação, Obras e Fiscalização Documental | 1426-10 | Gerente de obras / gerente de engenharia | Gerência de Implantação, Obras e Fiscalização Documental | CCO-GER | Obras, engenharia, fiscalização e medições | 1 | 20000 | 36% | 1500 | 28700 | 1377600 | Gerencia implantação, medições, fiscalização documental, aceite parcial e suporte técnico ao CCO. | Gerência vinculada ao bloco CCO.
Cargo gerencial de apoio | Gerente de Pessoas, Seleção e Capacitação Civil | 1422-05 | Gerente de recursos humanos | Gerência de Pessoas, Seleção e Capacitação Civil | CEO/RH-GER | RH, seleção, carreira, treinamento civil e desenvolvimento | 1 | 18000 | 36% | 1000 | 25480 | 1223040 | Gerencia seleção, trilhas de capacitação civil, planos de carreira, clima e desenvolvimento pessoal. | Gerência vinculada ao CEO/RH.
Cargo gerencial de apoio | Gerente Financeiro, Controle e Prestação de Contas | 1421-15 | Gerente financeiro / gerente administrativo-financeiro | Gerência Financeira, Controle e Prestação de Contas | CFO-GER | Finanças, controle, auditoria e prestação de contas | 1 | 18000 | 36% | 1000 | 25480 | 1223040 | Gerencia controle financeiro, prestação de contas, conciliação e trilhas de auditoria. | Gerência vinculada ao CFO.
Secretaria/apoio de gabinete | Apoio Técnico de Segurança e Padronização Operacional | 5172-15 | Supervisor/apoio técnico de segurança institucional — proxy | Apoio técnico ao CSO e ao Comitê de Segurança | CSO-AT | Segurança, doutrina e treinamento | 1 | 12000 | 36% | 1000 | 17320 | 831360 | Apoia o CSO em doutrina, padronização, registros técnicos e decisões de treinamento e segurança. | Classificado como apoio técnico de gabinete vinculado ao CSO para manter a composição oficial de 10 secretarias/apoios e 22 cargos assistenciais/técnicos.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes de Tecnologia e Suporte a Dados | 3172-10 | Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | Assistentes de Tecnologia, Suporte a Dados e Transparência | CTO-AT | Tecnologia, dados e suporte | 2 | 9000 | 36% | 500 | 25480 | 1223040 | Apoiam sistemas, dados, evidências, painéis, suporte a usuários, segurança de dados e comunicação técnica. | Quantidade conforme bloco CTO.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes Logísticos de Campo e Núcleos Estaduais | 4141-40 | Auxiliar/assistente de logística | Assistentes Logísticos de Campo e Núcleos Estaduais | COO-AL | Operações, logística, campo e núcleos | 2 | 9500 | 36% | 1500 | 28840 | 1384320 | Apoiam deslocamentos, logística de campo, registros, evidências, núcleos estaduais e solução de entraves locais. | Ajuda de custo reforçada por atuação itinerante.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes Administrativos de Projetos | 4110-10 | Assistente administrativo | Assistentes Administrativos de Projetos do CPE | CPE-AAP | Administração de projetos e PMO | 3 | 8000 | 36% | 500 | 34140 | 1638720 | Apoiam cronogramas, atas, controles de entrega, relatórios, rotinas administrativas de projetos e PMO. | Quantidade conforme bloco CPE.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes de Compras, Contratos e Cotações | 3542-05 | Comprador / analista de compras | Compras, Contratos e Cotações | CPE-ACC | Compras, contratos, cotações e termos de referência | 2 | 9000 | 36% | 500 | 25480 | 1223040 | Apoiam cotações, compras, contratos, termos de referência, mapas comparativos e instrução processual. | Quantidade conforme bloco CPE.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes de Documentação, Compliance e Arquivo | 4151-05 | Arquivista/auxiliar de documentação — proxy | Documentação, Compliance e Arquivo | CPE-DCA | Documentação, arquivo, compliance e evidências | 2 | 8500 | 36% | 500 | 24120 | 1157760 | Apoiam arquivo, trilha documental, compliance operacional, evidências e organização de documentação. | Quantidade conforme bloco CPE.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes Jurídicos, Contratos e Governança Normativa | 3514-30 | Auxiliar jurídico / assistente jurídico | Assistentes Jurídicos, Contratos e Governança Normativa | CLO-AJ | Jurídico, contratos e governança normativa | 2 | 9500 | 36% | 500 | 26840 | 1288320 | Apoiam contratos, minutas, diligências, controle normativo e documentação jurídica. | Quantidade conforme bloco CLO.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes de Comunicação e Transparência | 2611-25 | Profissional de comunicação social / jornalista | Assistentes de Comunicação e Transparência | CMO-ACT | Comunicação social, transparência e relatórios públicos | 2 | 8000 | 36% | 500 | 22760 | 1092480 | Apoiam relatórios públicos, comunicação institucional, transparência ativa e relacionamento com públicos. | Quantidade conforme bloco CMO.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes de Engenharia e Medições | 3121-05 | Técnico de obras civis / técnico de edificações | Assistentes de Engenharia e Medições | CCO-AEM | Obras, engenharia, medições e fiscalização | 2 | 10000 | 36% | 1000 | 29200 | 1401600 | Apoiam medições, fiscalização documental, controle de aceite, vistorias e registro técnico de obras. | Quantidade conforme bloco CCO.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes de RH, Seleção e Treinamento Civil | 4110-30 | Assistente de recursos humanos | Assistentes de RH, Seleção e Treinamento Civil | CEO/RH-ARH | RH, seleção, treinamento civil e desenvolvimento | 2 | 8500 | 36% | 500 | 24120 | 1157760 | Apoiam seleção, treinamento civil, planos de carreira, gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal. | Quantidade conforme bloco CEO/RH.
Cargo assistencial/técnico | Assistentes Financeiros e de Prestação de Contas | 2525-45 | Analista financeiro / assistente de prestação de contas | Assistentes Financeiros e de Prestação de Contas | CFO-AFPC | Finanças, controle, prestação de contas e auditoria | 3 | 8500 | 36% | 500 | 36180 | 1736640 | Apoiam conciliação, prestação de contas, auditoria, lançamentos, relatórios financeiros e evidências. | Quantidade conforme bloco CFO.
Secretaria/apoio de gabinete | Secretaria do CSO e Comitês de Segurança | 2523-05 | Secretária(o) executiva(o) | Secretaria do CSO, Comitê de Segurança e Comitê Executivo Nacional | CSO-SEC | Segurança, comitês e governança executiva | 1 | 8000 | 36% | 500 | 11380 | 546240 | Apoia agenda, protocolo, registros e secretariado do CSO, Comitê de Segurança e Comitê Executivo. | Secretaria vinculada ao topo do organograma.
Secretaria/apoio de gabinete | Secretaria de Tecnologia, Compliance e Transparência | 2523-05 | Secretária(o) executiva(o) | Secretaria de Tecnologia, Compliance e Transparência | CTO-SEC | Tecnologia, compliance e transparência | 1 | 7000 | 36% | 0 | 9520 | 456960 | Apoia registros, agenda, documentos e encaminhamentos do bloco CTO. | Secretaria conforme bloco CTO.
Secretaria/apoio de gabinete | Secretaria de Operações, Terrenos e Campo | 2523-05 | Secretária(o) executiva(o) | Secretaria de Operações, Terrenos e Campo | COO-SEC | Operações, terrenos e campo | 1 | 7500 | 36% | 500 | 10700 | 513600 | Apoia registros, deslocamentos, agendas, ofícios, prefeituras e documentação operacional de campo. | Ajuda de custo moderada por suporte a operação de campo.
Secretaria/apoio de gabinete | Secretaria e Protocolo Administrativo | 2523-05 | Secretária(o) executiva(o) | Secretaria e Protocolo Administrativo do CPE | CPE-SPA | Administração, protocolo e CPE | 2 | 7000 | 36% | 0 | 19040 | 913920 | Apoia protocolo administrativo, gabinete, documentos, agendas e tramitação interna do CPE. | Duas posições conforme bloco CPE.
Secretaria/apoio de gabinete | Secretaria de Comunicação Social e Relatórios Públicos | 2523-05 | Secretária(o) executiva(o) | Secretaria de Comunicação Social e Relatórios Públicos | CMO-SEC | Comunicação social e relatórios públicos | 1 | 6500 | 36% | 0 | 8840 | 424320 | Apoia agendas, relatórios, registros públicos, publicação e comunicação institucional. | Secretaria conforme bloco CMO.
Secretaria/apoio de gabinete | Secretaria de Obras e Implantação | 2523-05 | Secretária(o) executiva(o) | Secretaria de Obras e Implantação | CCO-SEC | Obras e implantação | 1 | 7000 | 36% | 0 | 9520 | 456960 | Apoia registros de obras, medições, agendas, documentação de implantação e gabinete do CCO. | Secretaria conforme bloco CCO.
Secretaria/apoio de gabinete | Secretaria de Pessoas, RH e Treinamento Civil | 2523-05 | Secretária(o) executiva(o) | Secretaria de Pessoas, RH e Treinamento Civil | CEO/RH-SEC | Pessoas, RH e treinamento civil | 1 | 7000 | 36% | 0 | 9520 | 456960 | Apoia registros de pessoas, agendas de treinamento, documentação de RH e carreira. | Secretaria conforme bloco CEO/RH.
Secretaria/apoio de gabinete | Secretaria Financeira e de Auditoria | 2523-05 | Secretária(o) executiva(o) | Secretaria Financeira e de Auditoria | CFO-SEC | Finanças, auditoria e prestação de contas | 1 | 7000 | 36% | 0 | 9520 | 456960 | Apoia controles, agenda financeira, documentação de auditoria e prestação de contas. | Secretaria conforme bloco CFO.
Custeio institucional | Espaço físico do Núcleo Permanente em Brasília/DF — aluguel, condomínio, luz, água e despesas de escritório | NA | Custeio administrativo de sede/núcleo permanente | Sede/Núcleo Permanente CISTeC em Brasília/DF | SEDE-BSB | Governança central e apoio operacional | 1 |  |  |  | 50000 | 2400000 | Disponibilizar espaço físico para direção, governança, reuniões técnicas, documentação, atendimento institucional, coordenação nacional e apoio administrativo. | Rubrica mensal global informada pelo proponente: R$ 50.000,00/mês, abrangendo aluguel, condomínio, energia elétrica, água e despesas ordinárias de escritório.
Complemento orçamentário | Complemento institucional remanescente — implantação administrativa, auditorias externas, consultorias, treinamento executivo, reserva trabalhista e equalização do Núcleo Permanente | NA | Rubrica de apoio institucional remanescente | Apoio transversal ao Núcleo Permanente e à governança executiva | APOIO | Governança, auditoria, implantação e reserva institucional | [5 empty] | 49500800 | Custos institucionais não individualizados por cargo, após correção da composição de 50 integrantes e destaque explícito da sede em Brasília/DF. | Rubrica recalibrada para preservar o total de R$ 107 milhões após a revisão remuneratória v5.0.
TOTAL | [6 empty] | 51 |  |  |  | 1197900 | 107000000 |  | Total reconciliado com o Anexo I v5.0.

## Fonte_Eixo_III_Cap_v5_0
Componente | Quantidade | Custo mensal ou unitário (R$) | Meses/Base | Subtotal (R$)
Coordenação Nacional de Capacitação | 6 | 24480 | 48 | 7050240
Coordenações Regionais | 5 | 21760 | 48 | 5222400
Coordenadores Federativos | 28 | 16320 | 48 | 21934080
Assistentes Federativos | 28 | 8160 | 48 | 10967040
Equipe de Supervisão Volante | 6 | 20400 | 48 | 5875200
Instrutores Volantes — Reserva Técnica, média de ramp-up | 120 | 13600 | 48 | 78336000
Provisões, 13º, férias, dissídios e reserva trabalhista |  |  |  | 2057280
Subtotal Pessoal Próprio CISTeC |  |  |  | 131442240
Munição didática | 2.500.000 unidades |  |  | 15000000
Alvos físicos | 200.000 unidades |  |  | 5600000
EPI didático | 8.000 kits |  |  | 6400000
Materiais de simulação | 500 kits |  |  | 6000000
Manequins, anteparos e suportes | 1.200 unidades |  |  | 5400000
Consumíveis técnicos diversos | verba global |  |  | 6600000
Subtotal Insumos Pedagógicos |  |  |  | 45000000
Coordenação, certificação e qualidade pedagógica |  |  |  | 28000000
EAD e plataforma pedagógica |  |  |  | 15000000
Viagens, hospedagem e deslocamentos |  |  |  | 38000000
Materiais didáticos físicos, digitais e multimídia |  |  |  | 22000000
Eventos pedagógicos nacionais e regionais |  |  |  | 12000000
Acompanhamento, avaliação e relatórios |  |  |  | 8000000
Reserva técnica pedagógica |  |  |  | 20557760
TOTAL EIXO III REVISADO |  |  |  | 320000000

## Tecnologia_Transp_v5_0
Rubrica | Valor (R$) | Finalidade
Portal público, API, painel executivo e manutenção evolutiva | 12000000 | Publicação de dados, API, painéis, integrações e manutenção por 48 meses.
Plataforma pedagógica EAD e certificação | 6000000 | Turmas, trilhas de aprendizagem, certificados, logs de presença e avaliação.
Sistema de evidências georreferenciadas e aplicativo de campo | 5500000 | Fotos, vídeos, laudos, checklists e aceite físico.
Segurança da informação, LGPD, logs e auditoria | 4000000 | Perfis, criptografia, segregação de dados e auditoria.
Kits de conectividade de campo | 4500000 | Notebook, modem/roteador 4G/5G, chip e acessórios.
Hospedagem, nuvem, backup, observabilidade e contingência | 4000000 | Ambientes, cópias de segurança, disponibilidade e monitoramento.
Treinamento de usuários, suporte e documentação | 2000000 | Manuais, suporte e capacitação de operadores.
TOTAL | 38000000 | Componente tecnológico memória técnica consolidada integrado ao Anexo I.

## Cronograma_Financ_v5_0
Fase | Período | Desembolso (R$) | % do total | Composição dominante
F1 — Instalação institucional | M01–M02 | 73500000 | 1.5% | Núcleo Permanente, tecnologia inicial, dossiê de protocolo e arranque da governança.
F2 — Estruturação técnica e normativa | M02–M06 | 172000000 | 3.51% | Caderno técnico, matriz pedagógica, plataforma v1, auditoria e preparação dos núcleos.
F3 — Mobilização e preparação fundiária | M04–M08 | 147000000 | 3% | Termos municipais, terrenos prioritários, fiscalização e início do uso formativo M04 mediante aceite parcial.
F4 — Piloto e validação metodológica | M05–M14 | 370000000 | 7.551% | Unidades-piloto, primeiras turmas e validação de módulos não balísticos.
F5 — Expansão controlada | M14–M28 | 1861500000 | 37.99% | Expansão para 250 unidades, 28 núcleos federativos ativos e plataforma pedagógica v3.
F6 — Escala plena nacional | M22–M40 | 1569500000 | 32.03% | 600 unidades simultâneas, reserva de instrutores volantes ampliada e pico operacional.
F7 — Operação assistida | M28–M44 | 410500000 | 8.378% | Manutenção, correção de inconformidades, supervisão volante e transição de cofinanciamento.
F8 — Consolidação e prestação de contas | M44–M48 | 296000000 | 6.041% | Últimas unidades, auditoria final, sustentabilidade, indicadores e prestação de contas.
TOTAL |  | 4900000000 | 100% | Cronograma financeiro fechado no teto protocolar.

## Rastreabilidade_Auditoria
Rubrica | Fonte/critério usado | Decisão de integração | Providência/observação
Obras civis e serviços de engenharia | Planilha inicial auditada + Eixo I memória técnica consolidada | Preservado | R$ 3,4475 bi em obras/equipamentos; refinar por SINAPI/UF, BDI, composições especiais, ART/RRT e cotações.
Terrenos e regularização | Planilha inicial corrigida + Eixo I memória técnica consolidada | Preservado e consolidado | R$ 285 mi para 150 aquisições/regularizações; exigir laudo urbano/periurbano e due diligence.
Manutenção | Manutenção demonstrada da planilha inicial + Resumo memória técnica consolidada | Preservado com ressalva | Teto central de R$ 720 mi; custo integral calculado de R$ 720 mi; lacuna de R$ 579,9168 mi.
Capacitação | Treinamento inicial + Treinamento_Revisado memória técnica consolidada | Atualizado | Eixo III passa de R$ 230 mi para R$ 320 mi com composição detalhada.
Cofinanciamento/economicidade | Aba Cofinanciamento memória técnica consolidada | Incorporado | R$ 676 mi de economicidade federativa por cessão funcional e reserva salarial.
Núcleo Permanente | Resumo auditado + Resumo memória técnica consolidada | Valor preservado | R$ 107 mi; a composição de pessoal deve ser compatibilizada com o organograma final do plano.
Tecnologia e transparência | Tecnologia inicial + Tecnologia_Transparencia memória técnica consolidada | Valor preservado, composição atualizada | R$ 38 mi; inclui portal, API, EAD, evidências, LGPD, hospedagem e kits de conectividade.
Contingência/ajuste | Resumo auditado + Resumo memória técnica consolidada | Realocado | R$ 72,5 mi inicial convertido em ajuste líquido de -R$ 17,5 mi para manter o teto após atualização do Eixo III.
Núcleo Permanente — nomenclaturas, CBOs e governança | Tabela informada pelo usuário + organograma/RACI + CBO/MTE + PDET/MTE | Atualizado sem alteração do total | Criada aba Nucleo_Governanca_Revisado com colunas de nomenclatura paradigma pesquisada e nome equivalente no projeto; criadas abas de equivalências, glossário e validação.
Espaço físico do Núcleo Permanente em Brasília/DF | Instrução do proponente: R$ 50.000,00/mês para aluguel, condomínio, luz, água e escritório | Incorporado como destaque sem alteração do total | Criada aba Custeio_Espaco_Brasilia_DF; matriz do Núcleo revisada para evidenciar R$ 2,4 milhões em 48 meses e reduzir o complemento institucional remanescente para R$ 12,4592 milhões.
Correção das siglas e equivalências diretivas conforme organogramas do usuário | CPE como cargo máximo; CEO/RH como direção de pessoas; CTO como tecnologia/DEV; COO como campo/crise; estrutura 50 integrantes | Matriz Nucleo_Governanca_Revisado refeita | Preservado total do Núcleo Permanente em R$ 107 milhões, com complemento remanescente ajustado após recomposição de cargos.

## Fonte_Resumo_Inicial
Componente | Valor no teto protocolar A (R$) | % do A | Valor integral demonstrado A+ (R$) | % do A+ | Condição de conformidade
Eixo I — Implantação: obras, equipamentos e padronização por tipologia | 3447500000 | 0.70357 | 3447500000 | 0.62912 | Conforme aritmeticamente; exige refinamento por SINAPI/UF, composições especiais, BDI e matriz CLJ x Leonardo.
Eixo I — Aquisição/regularização fundiária em até 15% das unidades | 285000000 | 0.058163 | 285000000 | 0.052008 | Corrigido: valor precisa ser demonstrado como aquisição + regularização + due diligence + infraestrutura/adequação, não apenas VTN/INCRA.
Eixo II — Operação e manutenção por 48 meses | 720000000 | 0.14694 | 720000000 | 0.23721 | Inconsistência crítica corrigida: custo integral calculado é R$ 720 mi; teto de R$ 720 mi só fecha com cofinanciamento/contrapartida municipal ou redução de escopo.
Eixo III — Capacitação anual e células estaduais/interestaduais | 230000000 | 0.046939 | 230000000 | 0.041971 | Conforme na soma: 28 células x R$ 5,25 mi + coordenação/certificação + EAD/viagens/materiais.
Núcleo permanente nacional: gestão, fiscalização, jurídico, financeiro e PMO | 107000000 | 0.021837 | 107000000 | 0.019526 | Parcialmente conforme: folha demonstrada + complemento de escritório, auditoria, recrutamento, capacitação executiva e consultorias.
Tecnologia, transparência, API, câmeras e evidências em tempo real | 38000000 | 0.0077551 | 38000000 | 0.0069344 | Conforme aritmeticamente; exige termo de referência/cotações na fase executiva.
Reserva de contingência técnica, cambial, fundiária e regulatória | 72500000 | 0.014796 | 72500000 | 0.01323 | No teto A é contingência reduzida; para versão robusta recomenda-se 5% do subtotal integral.
TOTAL | 4900000000 | 1 | 4900000000 | 1 | Comparar A e A+: A é protocolar com ressalvas; A+ demonstra custo integral sem contingência adicional.
Diferença lacuna/cobertura se mantido o teto A | 0 | 0.11835 | 0 | 0 | Valor deve constar como contrapartida municipal, cofinanciamento, redução de escopo ou risco fiscal identificado.
Nota organograma v1.2 | O organograma executivo CSO/CTO/COO/CPE/CFO/CEO-RH/CCO/CMO foi incorporado como qualificação do núcleo permanente, sem alteração automática dos cenários globais auditados. Qualquer aumento remuneratório deve ser demonstrado por fonte salarial específica e nova memória de cálculo.

## Fonte_Cenarios_Inicial
Cenário | Premissa central | Terrenos | Manutenção | Contingência | Total estimado (R$) | Uso recomendado
A — Protocolo inicial com teto de R$ 4,9 bi | Mantém valor já apresentado, mas explicita que manutenção integral não está totalmente coberta pelo orçamento central. | 285000000 | 720000000 | 72500000 | 4900000000 | Somente aceitável com ressalva expressa de cofinanciamento/contrapartida municipal ou redução de escopo de manutenção.
A+ — Detalhamento SmartShoot sem ampliação do teto | Substitui a manutenção protocolar pela manutenção integral reconciliada; mantém a mesma contingência reduzida. | 285000000 | 720000000 | 72500000 | 4900000000 | Mais transparente para negociação inicial se o projeto manter a manutenção reconciliada no teto protocolar.
B — Cenário robusto condicionado com contingência de 5% | Aplica contingência de 5% sobre subtotal integral, recomendável para risco fundiário, cambial, regulatório e escopo especial. | 285000000 | 720000000 | 270370840 | 4900000000 | Cenário tecnicamente mais defensável para negociação com financiadores e órgãos de controle.
C — Maior aquisição fundiária, 30% das unidades | Dobra a rubrica de terrenos e mantém manutenção integral e contingência de 5%. | 570000000 | 720000000 | 284620840 | 4900000000 | Usar se a cessão/concessão municipal se revelar inviável em grande escala.

## Fonte_Nucleo_Inicial
Categoria | Cargo | CBO sugerido | Quantidade | Salário-base mensal (R$) | Encargos/provisões (%) | Ajuda de custo mensal unitária (R$) | Custo mensal total (R$) | Custo 48 meses (R$) | Status da fonte
Direção estratégica | CEO / Diretor-Executivo do Programa | 1210-05 | 1 | 45000 | 0.36 | 4000 | 65200 | 3129600 | CBO apenas classifica; salário deve ser validado por PDET/RAIS/CAGED, SIORG e pesquisa específica.
Direção estratégica | Diretor de Segurança Institucional | 1423-05 | 1 | 32000 | 0.36 | 2000 | 45520 | 2184960 | Valor justificado pela criticidade e responsabilidade nacional; exige demonstrativo salarial.
Direção estratégica | Diretor de Projetos e Obras | 1223-05 | 1 | 32000 | 0.36 | 2000 | 45520 | 2184960 | Valor justificado pela coordenação de obra nacional; validar por referências públicas e mercado.
Direção estratégica | Diretor Jurídico e Compliance | 1219-05 | 1 | 30000 | 0.36 | 2000 | 42800 | 2054400 | Exige compatibilidade com responsabilidade de integridade, contratos e prestação de contas.
Direção estratégica | Diretor Financeiro, Captação e Parcerias | 1231-05 | 1 | 32000 | 0.36 | 2000 | 45520 | 2184960 | Inclui funding, emendas, parceiros nacionais/internacionais e sustentabilidade da OSCIP.
Coordenação nacional | Coordenação Nacional de Engenharia | 1426-15 | 1 | 22000 | 0.36 | 0 | 29920 | 1436160 | Validar com PDET/RAIS/CAGED e referências de engenharia pública/privada.
Coordenação nacional | Coordenação Nacional de Operação e Manutenção | 1426-20 | 1 | 18000 | 0.36 | 0 | 24480 | 1175040 | Validar com referências salariais públicas e pesquisa de mercado.
Coordenação nacional | Coordenação Nacional de Capacitação | 1312-05 | 1 | 18000 | 0.36 | 0 | 24480 | 1175040 | Validar com referências educacionais e segurança pública.
Coordenação nacional | Coordenação de Tecnologia, Dados e Transparência | 1425-25 | 1 | 22000 | 0.36 | 0 | 29920 | 1436160 | Valor deve cobrir API, dados, auditoria digital e segurança da informação.
Coordenação nacional | Controller / Prestação de Contas | 2522-05 | 1 | 25000 | 0.36 | 0 | 24480 | 1175040 | Crítico para MJSP, emendas e eventual financiador internacional.
Coordenação regional | Coordenadores Regionais | 1423-05 | 5 | 16000 | 0.36 | 1000 | 113800 | 5462400 | Cinco macrorregiões; validar por escopo e comparáveis.
Coordenação estadual | Coordenadores Estaduais de Ativação e Capacitação | 1423-05 | 27 | 12000 | 0.36 | 500 | 454140 | 21798720 | Base para interface municipal e células de treinamento.
Engenharia/fiscalização | Engenheiros Seniores Regionais | 2142-05 | 5 | 18000 | 0.36 | 1000 | 127400 | 6115200 | Fiscalização de clusters; ART/RRT e relatórios técnicos.
Engenharia/fiscalização | Fiscais de Obra / Analistas Técnicos | 3121-05 | 30 | 9000 | 0.36 | 500 | 382200 | 18345600 | Quantidade proporcional à simultaneidade das obras.
Jurídico/regional | Advogados Regionais | 2410-05 | 5 | 14000 | 0.36 | 500 | 97700 | 4689600 | Acompanham terrenos, instrumentos municipais e contratos.
Administração | Analistas de Prestação de Contas | 2522-10 | 8 | 8500 | 0.36 | 0 | 92480 | 4439040 | Base de prestação de contas e trilha documental.
Administração | Analistas de Compras e Contratos | 3542-05 | 4 | 8000 | 0.36 | 0 | 43520 | 2088960 | Planejamento de contratações e compliance documental.
Administração | Analistas Financeiros | 2525-45 | 4 | 8000 | 0.36 | 0 | 43520 | 2088960 | Controle financeiro, pagamentos e conciliações.
Administração | Assistentes Administrativos | 4110-10 | 8 | 4500 | 0.36 | 0 | 48960 | 2350080 | Apoio administrativo nacional e regional.
Comunicação | Analistas de Comunicação Institucional | 2611-25 | 3 | 7000 | 0.36 | 0 | 28560 | 1370880 | Transparência ativa, relacionamento institucional e publicações.
Tecnologia | Analistas de Monitoramento de Dados | 2124-05 | 4 | 9000 | 0.36 | 0 | 48960 | 2350080 | Monitoramento de API, câmeras, cronograma e evidências.
Tecnologia | Suporte técnico / Helpdesk de Transparência | 3172-10 | 4 | 5500 | 0.36 | 0 | 29920 | 1436160 | Suporte a municípios, investidores/analistas e usuários internos.
Secretaria executiva | Secretaria/Assessoria Executiva | 2523-05 | 3 | 7500 | 0.36 | 0 | 30600 | 1468800 | Agenda, documentos estratégicos e suporte à direção.
Complemento orçamentário | Escritório central, recrutamento, capacitação executiva, auditorias externas, consultorias e reserva trabalhista | NA | [5 empty] | 14859200 | Rubrica de reconciliação necessária para demonstrar o total de R$ 107 mi.
TOTAL |  |  | 120 |  |  |  | 1919600 | 107000000 | Total reconciliado.

## Fonte_Achados_Inicial
Achado | Classificação | Impacto | Correção aplicada
A planilha protocolável anterior não possuía fórmulas dinâmicas; os valores estavam fixados. | Metodológico | Dificulta verificação por terceiros. | Planilha revisada inclui fórmulas nas abas centrais e aba de rastreabilidade.
Rubrica de terrenos no resumo era R$ 285 mi, mas a aba detalhada somava apenas R$ 44,76 mi. | Crítico | Compromete a demonstração do orçamento fundiário. | Aba Terrenos corrigida para 150 aquisições x R$ 1,9 mi = R$ 285 mi, com ressalva de laudo obrigatório.
Manutenção integral calculada pelo ramp-up somava R$ 720 mi, mas o resumo trazia R$ 720 mi. | Crítico | Subestimação de R$ 579,9168 mi se o projeto assumir todos os custos locais. | Resumo auditado separa cenário A protocolar de cenário A+/B integral e identifica lacuna/contrapartida.
Cargos estavam classificados por CBO, mas salários não estavam demonstrados por extração salarial oficial. | Importante | Pode gerar questionamento sobre remunerações de alta direção e equipes técnicas. | Rastreabilidade separa nomenclatura CBO de comprovação salarial e exige anexo PDET/RAIS/CAGED/SIORG.
Núcleo permanente de R$ 107 mi não estava reconciliado com a folha detalhada. | Importante | Diferença não explicada no anexo. | Incluída rubrica de complemento para escritório, auditoria, capacitação executiva, recrutamento e consultorias.

## Fonte_Resumo_v5_0
Componente | Valor (R$) | % do Total | Observação
Eixo I — Implantação física, equipamentos e regularização fundiária | 3732500000 | 0.76173 | Cenário A protocolar memória técnica consolidada
Eixo II — Operação e manutenção em 48 meses, com ramp-up e cofinanciamento | 720000000 | 0.14694 | Cenário A protocolar memória técnica consolidada
Eixo III — Capacitação federativa revisada | 320000000 | 0.065306 | Cenário A protocolar memória técnica consolidada
Núcleo Permanente Nacional, 50 integrantes | 107000000 | 0.021837 | Cenário A protocolar memória técnica consolidada
Tecnologia, transparência, API pública e evidências | 38000000 | 0.0077551 | Cenário A protocolar memória técnica consolidada
Ajuste de contingência e realocação interna | -17500000 | -0.0035714 | Cenário A protocolar memória técnica consolidada
TOTAL memória técnica consolidada | 4900000000 | 1 | Teto protocolar mantido

## Fonte_Treinamento_v5_0
Componente | Quantidade | Custo mensal ou unitário (R$) | Meses/Base | Subtotal (R$)
Coordenação Nacional de Capacitação | 6 | 24480 | 48 | 7050240
Coordenações Regionais | 5 | 21760 | 48 | 5222400
Coordenadores Federativos | 28 | 16320 | 48 | 21934080
Assistentes Federativos | 28 | 8160 | 48 | 10967040
Equipe de Supervisão Volante | 6 | 20400 | 48 | 5875200
Instrutores Volantes — Reserva Técnica, média de ramp-up | 120 | 13600 | 48 | 78336000
Provisões, 13º, férias, dissídios e reserva trabalhista |  |  |  | 2057280
Subtotal Pessoal Próprio CISTeC |  |  |  | 131442240
Munição didática | 2.500.000 unidades |  |  | 15000000
Alvos físicos | 200.000 unidades |  |  | 5600000
EPI didático | 8.000 kits |  |  | 6400000
Materiais de simulação | 500 kits |  |  | 6000000
Manequins, anteparos e suportes | 1.200 unidades |  |  | 5400000
Consumíveis técnicos diversos | verba global |  |  | 6600000
Subtotal Insumos Pedagógicos |  |  |  | 45000000
Coordenação, certificação e qualidade pedagógica |  |  |  | 28000000
EAD e plataforma pedagógica |  |  |  | 15000000
Viagens, hospedagem e deslocamentos |  |  |  | 38000000
Materiais didáticos físicos, digitais e multimídia |  |  |  | 22000000
Eventos pedagógicos nacionais e regionais |  |  |  | 12000000
Acompanhamento, avaliação e relatórios |  |  |  | 8000000
Reserva técnica pedagógica |  |  |  | 20557760
TOTAL EIXO III REVISADO |  |  |  | 320000000

## Fonte_Cofinanc_v5_0
Ano | Instrutores titulares cedidos | Salário médio + encargos/mês (R$) | Subtotal anual (R$)
1 | 56 | 12750 | 8568000
2 | 500 | 12750 | 76500000
3 | 1200 | 12750 | 183600000
4 | 2000 | 12750 | 306000000
Subtotal cessão funcional |  |  | 574668000
Reserva técnica variação salarial |  |  | 101332000
TOTAL ECONOMICIDADE FEDERATIVA |  |  | 676000000

## Validacao
Checagem | Valor calculado (R$) | Valor esperado (R$) | Diferença (R$) | Status
Soma do Resumo Integrado | 4900000000 | 4900000000 | 0 | OK
Soma Cronograma Financeiro | 4900000000 | 4900000000 | 0 | OK
Total Eixo I | 3732500000 | 3732500000 | 0 | OK
Total Eixo III Revisado | 320000000 | 320000000 | 0 | OK
Total Tecnologia | 38000000 | 38000000 | 0 | OK
Economicidade Federativa | 676000000 | 676000000 | 0 | OK
Margem economicidade menos diferença lacuna/cobertura | 0 | 0 | 0 | OK